Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

1. Velocity trung bình:

(22+26+24+24)/4 = 24 SP

2. Capacity:

- Bình thường: 6 x 10 = 60 người-ngày.

- Sprint 5: 60 - 6 - (4 x 1)=50  người-ngày.

3. SP cam kết:

24 x 50/60 = 20 SP

4. Chọn Story: C1 + C2 + C3 = 5+8+5=18 SP.

5. Sprint Goal: Hoàn thành quy trình đặt rau từ giỏ hàng đến đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. Chọn 3 Story Must, đúng thứ tự phụ thuộc và phù hợp Capacity.

Bài 2. Phân rã Task

| Task | Nhóm | Công việc | Giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | UI/UX | Thiết kế giao diện thanh toán COD | 3 |
| T2 | Development | Xử lý tạo đơn COD | 5 |
| T3 | Testing | Kiểm thử đặt hàng COD | 3 |

Tổng: 3+5+3 = 11 giờ.

Bài 3. Burndown Chart

a) Biểu đồ A, ngày 4:

23 - 14,4 = 8,6 SP.

Thực tế còn nhiều hơn lý tưởng 8,6 SP → Behind Schedule.

b) Ngày 0–2, SP còn lại vẫn là 24. Rủi ro: công việc dồn cuối Sprint, dễ trễ mục tiêu.

c) Biểu đồ B tăng từ 15 lên 19 SP, tức tăng 4 SP. Nguyên nhân có thể do thêm khối lượng công việc. Rủi ro: không hoàn thành Sprint Goal.

d) Trong Daily Scrum, đội xác định trở ngại, phối hợp xử lý và ưu tiên hoàn thành Story đang làm dở.

Bài 4. Sprint Review

a) Hoạt động các vai trò:

- PO: Thu thập phản hồi, cập nhật ưu tiên Product Backlog.

- Scrum Master: Hỗ trợ buổi Review diễn ra hiệu quả.

- Developers: Demo chức năng đặt hàng và thanh toán COD.

- Stakeholders: Đánh giá, góp ý chức năng.

b) PO ghi nhận yêu cầu thanh toán QR vào Product Backlog và quyết định ưu tiên. Giá trị Agile: Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng, vì đội tiếp nhận và làm rõ nhu cầu khách hàng.

Bài 5. Sprint Retrospective

1. Kỹ thuật Start – Stop – Continue:

- Start: Kiểm thử ngay khi Story phát triển xong.

- Stop: Dồn kiểm thử vào 2 ngày cuối.

- Continue: Phối hợp sửa lỗi giữa các thành viên.

2. Hành động cải tiến:

- Việc làm: Kiểm thử xuyên suốt Sprint.

- Phụ trách: Developers phối hợp kiểm thử; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại.

- Tiêu chí hoàn thành: 100% Story được đánh dấu Done có kết quả kiểm thử được ghi nhận.