Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị Agile Manifesto

- Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ.

- Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ.

- Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng.

- Đáp ứng thay đổi hơn bám sát kế hoạch.

b) Trách nhiệm của ba vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý và ưu tiên Product Backlog nhằm tối đa hóa giá trị sản phẩm. |
| Scrum Master | Hỗ trợ nhóm hiểu và thực hiện Scrum, loại bỏ trở ngại. |
| Developers | Xây dựng Increment đáp ứng Definition of Done. |

c) Artifact và sự kiện Scrum

| STT | Mô tả | Kiến thức cần áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Danh sách có thứ tự ưu tiên mọi việc cần làm | Artifact |
| 2 | Các hạng mục chọn cho Sprint cùng kế hoạch thực hiện | Artifact |
| 3 | Phần sản phẩm hoàn thành, đạt Definition of Done | Artifact |
| 4 | Cuộc họp tối đa 15 phút mỗi ngày | Sự kiện |
| 5 | Sự kiện mở đầu Sprint, xác định mục tiêu | Sự kiện |
| 6 | Sự kiện nhìn lại cách làm việc để cải tiến | Sự kiện |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

Hãy chọn ba chức năng khác nhau của GreenFood và điền theo mẫu sau:

| Mã | Epic | Feature | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Nhóm nhu cầu lớn về mua hàng | Chức năng đặt hàng | Là [vai trò], tôi muốn [chức năng cụ thể], để [lợi ích]. |
| US-02 | Nhóm nhu cầu lớn về quản lý sản phẩm | Chức năng quản lý kho | Là [vai trò], tôi muốn [chức năng cụ thể], để [lợi ích]. |
| US-03 | Nhóm nhu cầu lớn về phản hồi sản phẩm | Chức năng đánh giá | Là [vai trò], tôi muốn [chức năng cụ thể], để [lợi ích]. |

Phân biệt:

- Epic: Nhóm yêu cầu lớn.

- Feature: Chức năng thuộc Epic.

- User Story: Nhu cầu cụ thể của người dùng, nêu rõ vai trò, chức năng và lợi ích.

Bài 3. Phân tích INVEST

US-Y gộp nhiều chức năng: đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi.

Hai tiêu chí bạn nên xem xét:

- Small: Story quá lớn, gồm nhiều chức năng nên khó hoàn thành trong một Sprint.

- Estimable: Khó ước lượng chính xác vì phạm vi công việc rộng và chưa tách rõ từng chức năng.

Để tách thành ba story:

- US-Y1: Là khách hàng, tôi muốn [một chức năng], để [lợi ích cụ thể].

- US-Y2: Là khách hàng, tôi muốn [một chức năng khác], để [lợi ích cụ thể].

- US-Y3: Là khách hàng, tôi muốn [một chức năng khác], để [lợi ích cụ thể].

Mỗi story cần tập trung vào một chức năng, có lợi ích rõ ràng và có thể kiểm thử.

Bài 4. Ưu tiên MoSCoW

Dựa trên mục tiêu ra mắt trong 6 tuần, ngân sách hạn chế và yêu cầu khách đặt rau, nhận hàng trong ngày, hãy tự phân loại:

| Mã | Hạng mục | Căn cứ để quyết định |
| --- | --- | --- |
| B1 | Thêm rau vào giỏ và đặt hàng | Có cần thiết để khách đặt rau không? |
| B2 | Thanh toán COD | Có giúp hoàn tất đơn hàng trong release đầu không? |
| B3 | Thanh toán ví điện tử | Có thể triển khai sau mà vẫn đạt mục tiêu không? |
| B4 | Theo dõi shipper trên bản đồ | Có bắt buộc để nhận hàng trong ngày không? |
| B5 | Mã giảm giá sinh nhật | Có phải yêu cầu cốt lõi khi ra mắt không? |
| B6 | Chatbot AI gợi ý thực đơn | Giá trị bổ sung có xứng đáng với thời gian và ngân sách không? |