3.1. Xây dựng Product Backlog

US-01 – Đặt lịch khám

- Epic: Đặt lịch khám bệnh.

- Feature: Chọn khung giờ khám.

- User Story: Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ, để chủ động sắp xếp thời gian đi khám.

US-02 – Nhắc lịch khám

- Epic: Quản lý lịch khám.

- Feature: Gửi tin nhắn nhắc lịch.

- User Story: Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước một ngày, để không quên lịch hẹn.

US-03 – Tra cứu kết quả xét nghiệm

- Epic: Quản lý kết quả khám bệnh.

- Feature: Xem kết quả xét nghiệm.

- User Story: Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình.

3.2. Phân tích INVEST

Hai tiêu chí US-X chưa đạt:

- Independent (Độc lập): Story gộp quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán, khiến các chức năng phụ thuộc vào nhau.

- Small (Nhỏ): Phạm vi quá lớn, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint.

Viết lại thành hai User Story nhỏ hơn:

- US-X1: Là bệnh nhân, tôi muốn xem lịch khám của mình, để chủ động sắp xếp thời gian đi khám.

- US-X2: Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để hoàn tất thanh toán thuận tiện.

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| User Story | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đặt lịch là chức năng cốt lõi của hệ thống. |
| US-02 | Should | Giúp giảm tình trạng quên lịch khám. |
| US-03 | Must | Giúp bệnh nhân tra cứu thông tin sức khỏe quan trọng. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

Kịch bản thành công

- Given: Bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt.

- When: Bệnh nhân mở mục kết quả xét nghiệm của mình.

- Then: Hệ thống hiển thị kết quả và các chỉ số xét nghiệm đã được duyệt.

Kịch bản lỗi – Kết quả chưa được duyệt

- Given: Bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt.

- When: Bệnh nhân mở kết quả đó.

- Then: Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt”, không hiển thị các chỉ số xét nghiệm.

3.5. Phân biệt Acceptance Criteria và Definition of Done

- Acceptance Criteria (AC): Điều kiện cụ thể để xác định chức năng đáp ứng yêu cầu; áp dụng cho từng User Story.

- Definition of Done (DoD): Tiêu chuẩn chung để xác định công việc đã hoàn thành; áp dụng cho các hạng mục của đội.

Ví dụ:

- AC: Hệ thống gửi tin nhắn nhắc bệnh nhân trước lịch khám một ngày.

- DoD: Chức năng nhắc lịch đã được lập trình, kiểm thử, không còn lỗi nghiêm trọng và được tích hợp vào hệ thống.

3.6. Ước lượng Story Point

| User Story | SP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Đặt lịch cần kiểm tra khung giờ trống và tránh trùng lịch. |
| US-02 | 3 | Gửi tin nhắn nhắc lịch có phạm vi tương đối nhỏ. |
| US-03 | 5 | Cần truy vấn dữ liệu và kiểm tra quyền xem kết quả. |

Vì sao dùng Story Point?

Story Point đo độ phức tạp, khối lượng công việc và mức độ không chắc chắn tương đối. Cách này giúp so sánh công việc và dự báo Sprint, không phụ thuộc hoàn toàn vào số giờ vì năng suất mỗi người khác nhau.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

1. Velocity trung bình

24+26+25 / 3 =25 SP

2. Capacity Sprint 4

- Ban đầu: 5 x 10=50 người-ngày.

- Một Developer được điều đi: 4 x 10=40 người-ngày.

- Số SP dự kiến: 25 x 40 \ 50 = 20 SP

3. Chọn User Story

| Story | SP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| D1 – Đăng nhập OTP | 3 | Must |
| D2 – Đặt lịch khám | 8 | Must |
| D3 – Xem kết quả xét nghiệm | 5 | Must |
| D5 – Nhắc lịch khám | 3 | Should |
| Tổng | 19 SP |  |

Tổng 19 SP, không vượt mức dự kiến 20 SP.

4. Sprint Goal

Xây dựng các chức năng thiết yếu cho bệnh nhân gồm đăng nhập an toàn, đặt lịch khám, xem kết quả xét nghiệm đã duyệt và nhận nhắc lịch.

Lý do: Ưu tiên hoàn thành các chức năng Must trước, bổ sung nhắc lịch trong capacity còn lại và bảo đảm phạm vi phù hợp với năng lực đội.

3.8. Phân rã công việc (Task Breakdown)

| Task | Nhóm | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xem kết quả xét nghiệm | UI/UX | 2 giờ |
| Lập trình truy vấn và kiểm tra quyền xem kết quả | Development | 5 giờ |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt, chưa duyệt và quyền truy cập | Testing | 3 giờ |
| Tổng |  | 10 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

1. So sánh tại ngày làm việc thứ 6

Thực tế còn lại: 24 SP.

Lý tưởng còn lại: 10,4 SP.

Chênh lệch: 24 - 10,4 = 13,6 SP.

Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) 13,6 SP so với đường lý tưởng.

2. Dấu hiệu bất thường

Từ ngày 0 đến ngày 2, SP còn lại không giảm, vẫn là 26 SP.

- Rủi ro: Công việc chưa hoàn thành sớm, có thể gây dồn việc về cuối Sprint.

3. Hành động

Trong Daily Scrum, Developers kiểm tra các công việc bị tắc nghẽn, phối hợp hỗ trợ nhau và ưu tiên hoàn thành các hạng mục đang làm trước khi nhận thêm việc.

3.10. Sprint Review

Hoạt động của từng vai trò

- Product Owner: Kiểm tra kết quả Sprint, đối chiếu với mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu.

- Scrum Master: Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả, khuyến khích trao đổi.

- Developers: Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân.

- Stakeholders: Đánh giá chức năng và đưa ra phản hồi, nhu cầu mới.

Khi trưởng khoa đề nghị thêm tính năng đổi ca

Product Owner ghi nhận đề nghị vào Product Backlog, làm rõ giá trị và tự quyết định thứ tự ưu tiên. Không tự động đưa tính năng vào Sprint đang kết thúc.

Giá trị Agile Manifesto: Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng, vì đội tiếp nhận phản hồi và phối hợp để cải thiện sản phẩm.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử các trường hợp đổi ca và trùng lịch bác sĩ. |
| Stop | Ngừng chỉ sử dụng dữ liệu mẫu đơn giản khi kiểm thử. |
| Continue | Tiếp tục demo và trao đổi để phát hiện vấn đề sớm. |

Hành động ưu tiên cho Sprint tiếp theo

- Việc thực hiện: Bổ sung kiểm thử tự động cho trường hợp đổi ca và trùng lịch bác sĩ.

- Người phụ trách: Developers phối hợp với người kiểm thử.

- Tiêu chí hoàn thành: Tất cả test case về đổi ca và trùng lịch đều chạy đạt; hệ thống không cho phép hai bác sĩ bị xếp trùng ca theo quy tắc nghiệp vụ.